Prefeitura do Recife

Rua Cais do Apolo, 925 - Recife, PE, 50030-230

Tel [0800 281 0040]

RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO

RESUMO DO PROJETO

| Data do relatório | Nome do projeto | Preparado por |
| --- | --- | --- |
| 02/12/2025 | Computadores fazem Arte - Plataforma de Estruturação de Carreiras Musicais | Guilherme Vinícius, Luca Neves, Ana Beatriz, Mario Motta, Julio Cesar, Sandriames Fausto, Lucas |

RESUMO DO STATUS

Desde o Status Report 1 (04/11/2025), a equipe avançou significativamente nas fases críticas do projeto: (i) Concluímos a análise completa de processos de negócio, mapeando 122 problemas potenciais em 6 dimensões (Qualidade, Prazo, Comunicação, Legalidade, Recurso, Padronização) distribuídos nos 3 macroprocessos (Cadastro/Entrada, Incubação, Vitrine/Marketplace); (ii) Finalizamos a análise sistemática Problemas × Causas × Soluções × Benefícios, priorizando 3 problemas principais via Matriz GUT e propondo 17 soluções detalhadas com indicadores de sucesso (OKRs) por stakeholder; (iii) Desenvolvemos protótipos de alta fidelidade para mobile e web cobrindo os fluxos principais dos 3 macroprocessos, aplicando design system consistente em 100% das telas; (iv) Iniciamos e avançamos significativamente nos testes de usabilidade com usuários reais (artistas de ZEIS/CIS, produtores, representantes SECULT), coletando dados preliminares para validação da solução;

(v) Consolidamos especificação funcional detalhada com regras de negócio, validações e integrações necessárias, fornecendo base técnica robusta para futuras implementações; (vi) Refinamos e validamos definitivamente as 5 personas principais com dados reais das entrevistas e testes; (vii) Organizamos toda a documentação técnica produzida (análises de processos, problemas, soluções, protótipos) em estrutura clara para entrega acadêmica e handoff para stakeholders; (viii) Iniciamos preparação da apresentação executiva final, consolidando a narrativa completa do projeto desde a identificação do problema até as recomendações de implementação.

PLANEJADO X REALIZADO

O projeto apresenta desempenho consistente com 93% dos artefatos concluídos (planejado: 90% para esta data), representando variação positiva de +3%. Todos os marcos obrigatórios foram cumpridos sem atrasos: Kickoff Oficial (07/10), Validação 1 (07/10), Validação 2 (24/10), Status Report 1 (04/11), Análise de Processos (20/11) e Status Report 2 (02/12). Os únicos itens em andamento são Protótipos de Alta Fidelidade (80% concluído, prazo 05/12) e Testes de Usabilidade (65% concluído, prazo 05/12), ambos dentro do prazo planejado. A Apresentação Final está agendada para 11/12/2025, faltando 9 dias para entrega.

Comparativo detalhado de marcos:

| Marco/Fase | Data Planejada | Data Realizada | Status | Desvio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kickoff Oficial | 07/10/2025 | 07/10/2025 | ✓ Concluído | 0 dias |
| Validação 1 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | ✓ Concluído | 0 dias |
| Validação 2 | 24/10/2025 | 24/10/2025 | ✓ Concluído | 0 dias |
| Status Report 1 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ✓ Concluído | 0 dias |
| Análise de Processos | 20/11/2025 | 20/11/2025 | ✓ Concluído | 0 dias |
| Protótipos Alta Fidelidade | 05/12/2025 | Em andamento (80%) | ⚠ Parcial | No prazo |
| Testes Usabilidade | 05/12/2025 | Em andamento (65%) | ⚠ Parcial | No prazo |
| Status Report 2 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | ✓ Concluído | 0 dias |
| Apresentação Final | 11/12/2025 | Pendente | ⏳ Planejado | 9 dias |

Conclusão: Projeto está DENTRO DO PRAZO com desempenho ACIMA DAS EXPECTATIVAS (+3% sobre o planejado).

METODOLOGIA DE PROJETO

Gestão de Cronograma e Tempo

Método: CPM (Critical Path Method) para identificação de atividades críticas e cálculo de duração mínima do projeto. Técnicas: Estimativa análoga (baseada em projetos similares), paramétrica (produtividade da equipe) e PERT (Program Evaluation and Review Technique) para atividades de alta incerteza. Ferramentas: Notion para Gantt visual e gestão de tarefas, Google Sheets para cronograma detalhado com dependências, Miro para mapeamento visual de dependências críticas. Monitoramento: Métricas SPI (Schedule Performance Index) e SV (Schedule Variance) calculadas semanalmente, com baseline 1.1 estabelecido em 24/10/2025.

Análise de Problemas e Processos

Priorização: Matriz GUT (Gravidade × Urgência × Tendência) para classificação de problemas em escala de 1 a 5, gerando pontuação de 1 a 125. Análise de Causas: Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe) considerando 6M (Gestão, Processos, Pessoas, Tecnologia, Ambiente, Fatores Externos). Objetivos: OKRs (Objectives and Key Results) definidos por problema e solução, com indicadores mensuráveis por stakeholder (SECULT, Artistas, Ecossistema). Priorização de Funcionalidades: Matriz MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have) aplicada em todas as features da solução proposta.

Interação da Equipe Interna

Reuniões Semanais: Domingos, 19h - Planejamento da semana, alinhamento de prioridades e resolução de bloqueios (duração: 1h). Dailies: Atualizações rápidas via WhatsApp quando necessário, especialmente na reta final do projeto (implementado a partir de 02/12). Monitoramento: Notion com quadro de tarefas Kanban, percentuais de conclusão atualizados e responsáveis claramente atribuídos. Frequência de Atualização: Sextas-feiras, 17h - Coleta sistemática de dados de progresso de cada membro da equipe para consolidação semanal.

Interação com Cliente (SECULT/FCCR)

Reuniões Quinzenais: Validação de progresso, decisões estratégicas e aprovação de entregas críticas (duração: 2h cada). Meio: Google Meet para reuniões remotas, garantindo participação de todos os stakeholders. Comunicação Formal: Email semanal enviado sextas-feiras, 18h, com relatório executivo de progresso, próximos passos e pontos de atenção. Validação Estruturada: Reunião de Validação 1 (07/10) focada em problema e contexto; Reunião de Validação 2 (24/10) focada em personas, jornadas e protótipos iniciais. Entrevistas com Usuários: 8-10 artistas (maioria de ZEIS/CIS) e 3-4 produtores para validação qualitativa da solução proposta.

Ferramentas de Trabalho Consolidadas

Gestão: Notion (centralização de documentos, cronograma Gantt, quadro de tarefas Kanban, base de conhecimento). Design: Miro (user flows, jornadas do usuário, brainstorming visual), Lovable (prototipação interativa de alta fidelidade), Figma (design system e componentes reutilizáveis). Comunicação: Google Meet (reuniões síncronas), WhatsApp (comunicação rápida e dailies), Email (comunicação formal com cliente). Documentação: Google Drive (armazenamento centralizado), Google Sheets (cronogramas, métricas, planilhas de análise), Google Docs (documentação colaborativa).

O QUE DEU CERTO X O QUE PRECISA MELHORAR

✓ O QUE DEU CERTO

Análise de processos robusta: 122 problemas identificados sistematicamente usando metodologias reconhecidas (GUT, Ishikawa), gerando fundamentação técnica sólida para todas as decisões de design e arquitetura da solução.

Validação consistente com stakeholders: Reuniões quinzenais mantidas conforme planejado sem nenhum cancelamento, resultando em aprovação formal de todas as entregas críticas (personas, jornadas, protótipos iniciais, análises de processos).

Prototipação de alta qualidade: Desenvolvimento de protótipos mobile e web com design system consistente aplicado em 100% das telas, demonstrando viabilidade técnica e estética da solução proposta.

Testes com usuários reais: Recrutamento e execução de testes de usabilidade com representantes das 5 personas (artistas de ZEIS/CIS, produtores, trabalhadores culturais, SECULT), coletando dados preliminares valiosos para validação.

Documentação técnica completa: Especificação funcional detalhada com regras de negócio, validações e análise de 17 soluções propostas com OKRs mensuráveis, fornecendo base robusta para futuras implementações.

Gestão de cronograma eficaz: Cumprimento de 100% dos marcos obrigatórios até o momento (SR1, SR2), sem atrasos em entregas críticas, demonstrando disciplina e comprometimento da equipe com prazos acadêmicos.

⚠ O QUE PRECISA MELHORAR

Gestão do tempo para reta final: Com apenas 9 dias até a apresentação final (11/12), a equipe precisa priorizar maximamente a consolidação de artefatos e preparação da apresentação executiva. Ação corretiva: Cronograma detalhado dia a dia, reuniões diárias (dailies) e critérios de 'bom o suficiente' estabelecidos.

Recrutamento de usuários para testes: Dificuldade em recrutar artistas de ZEIS/CIS para entrevistas e testes de usabilidade, comprometendo potencialmente a representatividade da amostra. Ação corretiva: Estabelecimento de parcerias com líderes comunitários e utilização dos espaços COMPAZ como ponto de recrutamento.

Organização do Notion: Estrutura de navegação e nomenclatura de documentos precisa de reorganização para facilitar acesso rápido às informações, especialmente para stakeholders externos. Ação corretiva: Reestruturação completa prevista para 04/12 com índice navegável e guia de leitura.

Sincronização da equipe: Fase final exige alta coordenação entre todos os 7 membros para consolidação coesa dos artefatos e narrativa da apresentação. Ação corretiva: Reuniões diárias de alinhamento (dailies) implementadas a partir de 02/12, responsabilidades claramente atribuídas.

Complexidade da consolidação: Grande volume de documentação técnica (análises de processos, problemas, soluções, protótipos) requer síntese clara para apresentação executiva ao cliente e banca acadêmica. Ação corretiva: Definir narrativa executiva completa até 04/12 focando em Problema → Pesquisa → Análise → Solução → Validação → Impacto.

TAREFAS DO PROJETO

| Tarefa | % concluída | Data de conclusão | Responsável | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EAP | 100 | 06/10/2025 | Guilherme Vinícius e Luca Neves |  |
| Declaração de Escopo | 100 | 06/10/2025 | Luca Neves e Ana Beatriz | Acompanhar andamento |
| Plano de RH (equipe) | 100 | 06/10/2025 | Guilherme Vinícius |  |
| Plano de RH (stakeholders) | 100 | 06/10/2025 | Guilherme Vinícius |  |
| Plano de Comunicação | 100 | 06/10/2025 | Guilherme Vinícius | Acompanhar efetividade |
| Cronograma e Plano de tempo | 100 | 06/10/2025 | Guilherme Vinícius | Baseline 1.1 (24/10) |
| Orçamento e Plano de custos | 100 | 06/10/2025 | Guilherme Vinícius | Sem gasto real |
| Lista de riscos e Plano gestão | 100 | 06/10/2025 | Guilherme, Luca, Ana | Atualização contínua |
| Relatório - 1º Status Report | 100 | 04/11/2025 | Guilherme Vinícius |  |
| Mapeamento Problemas | 100 | 20/11/2025 | Ana Beatriz e Guilherme | 122 problemas |
| Análise Completa P×C×S | 100 | 25/11/2025 | Luca Neves e Ana Beatriz | 17 soluções |
| Plano Análise Processos | 100 | 25/11/2025 | Ana Beatriz e Guilherme | Validado cliente |
| Especificação Funcional | 100 | 28/11/2025 | Luca Neves e Ana Beatriz | Completa |
| Protótipos Alta Fidelidade | 80 | 05/12/2025 | Mario, Julio, Sandriames, Lucas | Finalização |
| Testes de Usabilidade | 65 | 05/12/2025 | Mario e Julio | Análise inicial |
| Consolidação Artefatos | 50 | 08/12/2025 | Guilherme e Luca | Para entrega |
| Apresentação Final | 40 | 11/12/2025 | Equipe completa | Preparação |
| Relatório - 2º Status Report | 100 | 02/12/2025 | Guilherme Vinícius |  |
| Artefatos do Projeto | 93 | 11/12/2025 | Equipe | 70%→93% |

VISÃO GERAL DO ORÇAMENTO

| Categoria | Gasto | % do total | Dentro do previsto? | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe e Recursos | Inexistente |  | Sim | Gasto real não está previsto para projeto acadêmico |

HISTÓRICO DE RISCOS E PROBLEMAS

| Problema | Atribuído a | Data |
| --- | --- | --- |
| Gestão do tempo para apresentação final (9 dias restantes). Priorização máxima necessária com cronograma dia a dia. | Gerente e Equipe | Crítico até 11/12 |
| Complexidade consolidação artefatos. Grande volume técnico requer síntese clara e narrativa executiva. | Luca e Guilherme | Contínua |
| Resultados testes podem revelar ajustes necessários com tempo limitado para implementação. | Mario e Julio | Contínua |
| Sincronização equipe para reta final. Alta coordenação necessária entre 7 membros. | Gerente de Projeto | Contínua |

CONCLUSÕES/RECOMENDAÇÕES

Priorizar maximamente a preparação da apresentação final, dedicando 70% do tempo disponível até 11/12, criando cronograma detalhado dia a dia e estabelecendo critérios claros de 'bom o suficiente' para evitar perfeccionismo que comprometa prazos;

Finalizar análise dos testes de usabilidade até 04/12 (2 dias), priorizando insights de maior impacto para demonstração de valor e documentando potenciais melhorias como 'próximos passos' em vez de implementá-las nesta fase;

Consolidar narrativa executiva completa seguindo estrutura Problema → Pesquisa → Análise → Solução → Validação → Impacto, usando dados concretos das análises GUT/Ishikawa para demonstrar rigor metodológico e destacando diferenciais estratégicos (foco ZEIS/CIS, dados SECULT, programas estruturados);

Preparar handoff para stakeholders organizando todos os artefatos técnicos com índice navegável e guia de leitura, facilitando consulta futura e demonstrando profissionalismo na entrega acadêmica;

Validar alinhamento acadêmico solicitando revisão do Prof. Alexandre Vasconcelos até 06/12, garantindo aderência aos templates obrigatórios e critérios de avaliação da disciplina antes da apresentação final.

Página2